Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Кафедра «Экономики и управления на предприятии нефтяной

и газовой промышленности»

Учебно-методические указания

По выполнению лабораторной работы № 4

«Анализ выполнения производственной программы бурового предприятия»

рекомендовано

к использованию

НМС УГНТУ

«___»_________200_г.,

протокол №____.

2007 г.

Содержание

Введение

1. Методика анализа показателей производственно-хозяйственной деятельности бурового предприятия.

1.1 Анализ выполнения производственной программы.

1.2 Анализ продолжительности строительства скважин.

1.3 Анализ затрат труда и заработной платы.

1.4 Анализ себестоимости строительства скважин.

1.5 Анализ прибыли и рентабельности.

2. Исходные данные для выполнения лабораторной работы по вариантам.

3. Рекомендации по оформлению лабораторной работы.

4. Список используемых литературных источников.

Введение

Анализ производственно-хозяйственной деятельности (АПХД), являясь одной из функций менеджмента, представляет собой процесс изучение всех сторон деятельности предприятия; выявления и оценки позитивных и негативных факторов, влияющих на выполнение планируемых показателей. Основной целью анализа является подготовка аналитической информации, необходимой и достаточной для принятия управленческого решения по стратегии развития предприятия.

Целью лабораторной работы является формирование у будущих специалистов бурового производства практических навыков анализа получаемых производственных и экономических результатов для последующего поиска путей и выявления резервов повышения эффективности производства и принятия оптимального решения по его управлению.

В теоретической части лабораторной работы приведена методика оценки разных сторон деятельности бурового предприятия методом ценных подстановок, заключающегося в последовательном изучении влияния отдельных факторов на тот или иной экономический показатель. Выполнение лабораторной работы должно предшествовать изучение теоретического материала по рекомендованной литературе, а также ознакомление с кратким изложением этого вопроса в лекциях по курсу «Основы менеджмента». Работа выполняется по вариантам, выбор которых производится преподавателем. После  проведенного анализа делаются выводы о экономическом состоянии предприятия.

1. Методика анализа показателей производственно-хозяйственной программы бурового предприятия.

Исходные данные для анализа содержатся в статистической, бухгалтерской и оперативной отчетностях. Для решения поставленных задач пользуются определенной методикой анализа, которая позволяет выявить взаимосвязь отдельных сторон деятельности  предприятия и роль отдельных факторов в формировании технико-экономических показателей.

Анализ начинается с оценки деятельности предприятия методом сравнения достигнутых результатов с выбранным критерием. В данной лабораторной работе в качестве критерия выбрана величина плановых показателей.

Следующим этапом анализа является выявление отклонений фактических показателей от плановых и разложение общих показателей на составляющие.

1.1 Анализ выполнения производственной программы.

Объем работ в бурении измеряется в натуральных показателях (количество скважин, законченных строительством, бурением, испытанием, сданных в эксплуатацию, метры проходки) и в стоимостном измерении (сметная стоимость выполненного объема работ). Поэтому начинают анализ со сравнения натуральных показателей, а затем рассматривают стоимостные.

Выполнение плана по количеству сданных скважин

,

где - абсолютное отклонение по сдаче скважин в эксплуатацию;

Nфакт – фактическое количество сданных скважин;

Nпл – плановое количество скважин

Изменение по объемам буровых работ в метрах ()

,

где Нфак – фактический объем, м

Нпл – плановый объем, м

На отклонение фактического количества сданных скважин от плановой величины влияет большое количество факторов, одним из которых может быть изменение структуры буровых работ.

Поэтому сравнивается изменение соотношения объемов эксплуатационного и разведочного бурения, т.к. трудоемкость по видам бурения очень отличается. Для анализа влияния изменения структуры буровых работ по видам пользуются приведенной проходкой, определяемой по нормативным скоростям бурения

,

где Нпр – сопоставимый объем бурения, м (приведенный к эксплуатационной проходке);

Нэ – объем эксплуатационного бурения, м;

Нр – объем разведочного бурения, м.

Vэн , Vрн – нормативные скорости бурения соответственно эксплуатационного и разведочного, м/ст. мес.

Тогда

Вторым шагом анализа является выяснение причин отклонения объемов буровых работ, а т.к. объем бурения определяется

,

где Vком – коммерческая скорость бурения, м/ст. мес.

Ткал – календарное время бурения, м/ст. мес.

То основными факторами являются изменения интенсивного использования имеющегося парка буровых установок путем изменения скорости бурения и время их занятости в работе.

Чаще эти факторы действуют одновременно, либо в одном направлении, либо в противоположном.

Количественное влияние этих факторов на изменение объем проходки определяется следующим образом:

,

,

где Vкомфак ,Vкомпл – коммерческая скорость бурения фактическая и плановая, м/ст. мес.

Ткалфак, Ткалпл – фактическое и плановое время бурения, ст.-мес.

Общее изменение объема бурения составляет

,

Из определения показателя станко-месяца бурения следует, что на его изменение влияет число используемых буровых установок (БУ) и время их занятости в процессе бурения

где БУраб – количество буровых установок, находящихся одновременно в бурении

кзан – коэффициент буровых установок в работе;

tкал – время нахождения одной буровой установки в бурении

где tкалфак, tкалпл – фактическое и плановое время нахождения одной буровой установки в бурении;

БУрабфак, БУрабпл – фактическое и плановое количество буровых установок в бурении

1.2. Анализ продолжительности строительства скважин

Основные задачи анализа баланса продолжительности строительства скважин состоят в следующем:

1. определение степени использования календарного времени;

2. определение затрат времени на единицу проходки по составляющим элементам баланса цикла строительства;

3. выявление причин изменения времени, затраченного на единицу проходки;

4.определение влияние степени использования календарного времени на основные технико-экономические показатели бурового предприятия.

Анализ начинают с изучения баланса времени по всему циклу строительства скважин и особенно времени бурения (табл.1). Сначала делают его общую оценку по абсолютным затратам времени и времени, приходящемся на 1000 метров проходки

где Тциклфак,Тциклпл – фактическая и плановая продолжительность цикла строительства.

Таблица 1

Цикл строительства скважин

| Элементы цикла | Обозначение |
| --- | --- |
| I Подготовительные работы к строительству | Тпод |
| II Строительно-монтажные работы | Тсмр |
| III Бурение, в т.ч. Время подготовительных работ к бурению Производительное время бурения, в т.ч. 1. Работа по проходке механическое бурение спуско-подъемные операции 2. Крепление 3. Вспомогательные работы 4. Подготовительно-заключительные работы 5. Ремонтные работы (нормативное время) 6. Профилактика осложнений Непроизводительное время в т.ч. аварии брак оргпростой | Ткал Тп Тпр tмех tспо tкр tвс tпзр tрем tосл Тн.вр. tав tбр tорг |
| IV Испытание | Тисп |
| Итого продолжительность цикла строительств | Тцикл |

Затем анализируют структуру затрат времени на отдельные виды работ и операции и выявляют влияние на затраты времени различных причин.

В первую очередь необходимо обратить внимание на соотношение производительного и непроизводительного времени и причины потерь времени, т.к. они в первую очередь влияют на результаты работы предприятия. Так потери проходки из-за аварий ()

,

где ta – время аварий, ст. мес.

На изменение затрат производительного времени влияет изменение механической скорости (Vмех) и проходки на долото (h)

где  - изменение времени механического бурения, час.

,

где  - изменение времени по проходке, час.

Н – проходка по изучаемому интервалу, м

tспо – время СПО, приходящийся на один рейс инструмента при бурении данного интервала, час.

При завершении анализа определяют суммарную экономию по каждому элементу баланса () и величину роста объема проходки (Ндоп)

1.3. Анализ затрат труда и заработной платы

Анализ проводится по следующим направлениям:

- Численности и состава работающих;

- Уровня производительности труда;

- Использования фонда заработной платы

Анализ численности и состава работающих начинают с определения их абсолютного () и относительного () изменения по каждой категории работающих

где Чфак , Чпл – фактическая и плановая численность работающих по категориям, чел.

,

где кпл – коэффициент выполнения плана производства

Если изменение объема буровых работ связано с изменением соотношения эксплуатационного и разведочного бурения, то

где ктр – коэффициент трудоемкости

где  ТРфак, ТРпл – фактическая и плановая трудоемкость, выполненного объема работ.

В ходе анализа численности необходимо проанализировать текучесть кадров (ктек)

где - количество работников уволившихся по разным причинам за анализируемый период, чел.

Чср – среднесписочная численность, чел.

При анализе выполнения плана по производительности труда необходимо определить количественное влияние трех основных факторов: коммерческой скорости Vком, времени бурения (Ткал) и численности работников (Ч).

где ПТфак, ПТпл – фактическое и плановое значение производительности труда, м/чел.

Анализ использования фонда заработной платы

Абсолютное изменение фонда заработной платы () определяется как разность между фактическим (ФЗПфак) и плановым фондом (ФЗПотн)

Относительное изменение определяют с учетом степени выполнения плана объема производства ()

,

где n – перевыполнение (недовыполнение) производственной программы, %

0,6 – коэффициент для корректировки фонда заработной платы с учетом удельного веса основных рабочих.

Абсолютное изменение фонда заработной платы может происходить либо за счет изменения численности (, либо изменения средней заработной платы (

,

где ЗПсрфак, ЗПсрпл – фактическая и плановая среднегодовая заработная плата одного работающего, руб.

В завершении анализа трудовых показателей выявляют соотношение темпов роста среднего уровня оплаты труда и темпов роста производительности труда. Соотношение устанавливается путем сравнения индексов производительности труда и заработной платы, определения коэффициентов опережения (Коп)

где IПТ, IЗП – индексы производительности труда и заработной платы

Копфак=

где ПТпред – производительность  труда предыдущего года;

ЗПпред – заработная плата предыдущего периода

При сопоставлении темпов роста производительности труда и заработной платы фактический коэффициент опережения сравнивают с плановым. Невыполнение планового соотношения между темпами производительности труда и заработной платы неизбежно приводит к перерасходу фонда заработной платы и повышению себестоимости работ

,

где  - изменение себестоимости единицы продукции, %

ЗП’фак, ЗП’пл – фактические и плановые затраты заработной платы на единицу продукции;

- удельный вес заработной платы в себестоимости продукции, %

1.4. Анализ себестоимости строительства скважин

Анализ затрат на строительство скважин начинается с общей оценки путем сопоставления фактических затрат выполненного объема работ по сметной стоимости и плановой величиной.

Плановая себестоимость выполненного объема работ (Спл)

где Ссм – сметная стоимость буровых работ, тыс. руб.;

ПН – плановые накопления (нормативная прибыль бурового предприятия), тыс. руб.;

возможное снижение себестоимости буровых работ, тыс. руб.

При анализе отдельных элементов затрат определяют не только абсолютные отклонения, но и устанавливают причины отклонений, которыми могут быть:

- Изменение объема проходки

где Нфак, Нпл – фактический и плановый объемы буровых работ, тыс.м;

НРпл – плановая норма расхода на 1 м

Цпл – плановая цена единицы материала.

- Отклонение от установленных норм расхода

- Изменение цен на материалы

Особенностью формирования затрат на строительство скважин является их связь с продолжительностью бурения, зависимость от достигнутой скорости бурения. Так например, отклонение фактических расходов по эксплуатации бурового оборудования от плановых может быть следствием:

- Изменения продолжительности бурения

,

где Рпл – расценка проката одного комплекта оборудования в месяц по плану, тыс. руб.

Изменение расценок за прокат комплекта бурового оборудования

Анализ прибыли и рентабельности

Конечные финансовые результаты производственной деятельности предприятия выражаются через общую прибыль (Побщ) и рентабельность (РН).

Основной частью общей прибыли является прибыль от основной деятельности, т.е. от оплаты построенных и сданных в эксплуатацию скважин. На уровень прибыли от сдачи скважин влияют следующие факторы:

Объем оплаченных буровых работ;

Уровень фактической себестоимости;

Изменение структуры работ;

Изменение расценок на выполняемые работы.

Поэтому при анализе прибыли нельзя ограничиваться лишь определением дохода или убыточности предприятия, необходимо проанализировать причины их вызвавшие, а также источники формирования прибыли.

Колебание прибыли влияет на изменение рентабельности производства (РН).

где Qосн – стоимость основных фондов, тыс. руб.

Qобор – норматив оборотных средств, тыс. руб.

Поскольку один из этих факторов – прибыль при прочих равных условиях прямо пропорционально зависит от суммы реализации продукции, поскольку и рентабельность можно представить в виде следующих двух сомножителей

Из этого следует, что уровень рентабельности тем выше, чем больше приходится реализованной продукции на каждый рубль производственных фондов и чем больше размер прибыли на каждый рубль реализованной продукции.

После проведенного анализа по указанным сторонам деятельности бурового предприятия делаются выводы о результатах работы с указанием причин снижения ее эффективности.

- Варианты лабораторной работы

| № | Показатели | ед. изм. | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | Вариант 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проходка – всего в т.ч. эксплуатац. бурение разведочное бурение в т.ч. углубленное бурение в т.ч. РНО | м | 802469 744886 57583 3376 2969 | 465606 452177 13429 | 465606 452177 13429 | 556173 543235 112938 | 612881 560366 52515 5482 2792 | 802469 744886 57583 3376 2969 | 383159 345834 40325 6410 - | 612881 560366 52515 5482 7292 | 612881 560366 52515 5482 7292 | 802469 744886 57583 3376 2969 | 556173 543235 112938 - - | 612881 560366 52515 5482 2792 |
| 2 | Сдача скважин – всего в т.ч. эксплуатац. бурение разведочное бурение | скв. | 293 271 22 | 191 185 6 | 191 185 6 | 192 187 5 | 202 194 8 | 293 271 22 | 148 135 13 | 202 194 8 | 202 194 8 | 293 271 22 | 192 187 5 | 202 194 8 |
| 3 | Станко-мес. бурения в т.ч. эксплуатац. бур. разведочное бурение углубленное бурение РНО | ст-мес. | 224,5 182,6 41,9 3,6 2,4 | 126,2 114,2 12,0 | 126,2 114,2 12,0 | 155,2 147,6 7,6 | 180,4 143,8 36,6 5,9 2,2 | 224,5 182,6 41,9 3,6 2,4 | 103,5 81,1 22,2 5,2 - | 180,4 143,8 36,6 5,9 2,2 | 180,4 143,8 36,6 5,9 2,2 | 224,5 182,6 41,9 3,6 2,0 | 155,2 147,6 7,6 - - | 180,4 143,8 36,6 5,9 2,2 |
| 4 | Коммерч. скор. в т.ч. эксплуатац. бур. разведочное бур. в т.ч. углубленное бурение в т.ч. РНО | м/ст.м | 3574 4079 1374 938 1237 | 3689 3960 1119 | 3689 3960 1119 | 3584 3680 1702 | 3397 3897 1435 929 1269 | 3574 4079 1374 938 1237 | 3738 4264 1816 1233 - | 3397 3897 1435 929 1269 | 3397 3897 1435 929 1269 | 3323 3585 1709 1407 1785 | 3584 3680 1702 - - | 3397 3897 1435 929 1269 |
| 5 | Кол-во скважин зак. бурен. в т.ч. эксплуатац. бурение разведочное бурение | скв. | 288 273 15 | 172 165 7 | 172 165 7 | 189 184 5 | 221 205 16 | 288 273 15 | 139 129 10 | 221 205 16 | 221 205 16 | 288 273 15 | 189 184 5 | 221 205 16 |
| 6 | Кол-во скв. зак стр-вом в т.ч. эксплуатац. бур. разведочное бур. | скв. | 293 271 22 | 191 185 6 | 191 185 6 | 192 187 5 | 201 193 8 | 293 271 22 | 149 136 13 | 201 193 8 | 201 193 8 | 293 271 22 | 192 187 5 | 201 193 8 |
| 7 | Кол-во бур. бригад в т.ч. эксплуатац. бур. разведочное бурение углубленное бурение | бриг. | 19,6 15,7 3,9 0,3 | 11,2 10 1,2 | 11,2 10 1,2 | 13,2 12,8 0,4 | 15,6 12,4 3,2 0,5 | 19,6 15,7 3,9 0,3 | 9,2 7,1 2,1 0,5 | 15,6 12,4 3,2 0,5 | 15,6 12,4 3,2 0,5 | 19,6 15,7 3,9 0,3 | 13,2 12,8 0,4 - | 15,6 12,4 3,2 0,5 |
| 8 | Проходка на 1 бриг. в т.ч. эксплуатац. бур. разведочное бурение углубленное бурение | м | 40942 47445 14765 11253 | 41572 45218 11191 - | 41572 45218 11191 - | 42134 42440 32345 - | 39287 45191 16411 10964 | 40942 47445 14765 11253 | 41974 48709 19202 12820 | 39287 45191 16411 10964 | 39287 45191 16411 10964 | 40942 47775 147,65 11253 | 42134 42440 32345 - | 39287 45191 16411 10964 |
| 9 | Произ .время бурения | % | 95,8 | 96,9 | 96,9 | 97,3 | 94,1 | 95,8 | 94,9 | 94,1 | 94,1 | 95,8 | 93,7 | 94,1 |
| 10 | Произ. время освоения | % | 83,9 | 82,6 | 82,6 | 87,2 | 81,9 | 83,9 | 73,0 | 81,9 | 81,9 | - | 87,2 | 81,9 |
| 11 | Кол-во бриг., освоен | бриг. | 14,2 | 10,2 | 10,2 | 7 | 10,0 | 14,2 | 10,2 | 10,0 | 10,0 | 14,2 | 7,0 | 10,0 |
| 12 | Продолж. цикла строит-ва 1 эксплуатац. скважина без ожидан. освоения в т.ч. ВМР бурение освоение в т.ч. без ожидан. бригад | сут. | 91,00 51,1 4,1 21,2 65,7 25,8 | 149,7 84,2 5,5 22,3 121,9 56,4 | 149,7 84,2 5,5 22,3 121,9 56,4 | 80,7 49,1 3,9 23,5 53,3 21,7 | 88,7 57,4 5,3 20,2 63,2 31,9 | 91,0 51,1 4,1 21,2 65,7 25,8 | 139,1 83,8 4,6 19,9 114,6 59,3 | 88,7 57,4 5,3 20,2 63,2 31,9 | 88,7 57,4 5,3 20,2 63,2 31,9 | 91,0 51,1 4,1 21,2 65,7 25,8 | 80,7 49,1 3,9 23,5 53,3 21,7 | 88,7 57,4 5,3 20,2 63,2 31,9 |
| 13 | Численность | чел. | 2228 | 2829 | 2829 | 1759 | 1779 | 2228 | 1570 | 1779 | 1779 | 2228 | 1759 | 1779 |
| 14 | См. стоим. об. вып. раб | т. руб. | 1038649 | 1279393 | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фонд зарплаты | т. руб. | 229397 | 282589 | 282589 |  |  | 229398 | 114621,9 | 288863,2 | 288863,2 | 482713,9 |  | 288863,2 |
| 16 | Среднемесячная заработная плата, руб. 1 работника | руб. | 8580 | 8324 | 8324 | 8580 | 13381 | 8580 | 6084 | 13381 | 13381 | 18055 | 8580 | 13381 |
| 17 | Себестоимость, руб. 1 м | руб. | 1294 | 2748 | 4619 | 4900 | 3151 | 3907 | 1734 | 3151 | 3151 | 3907 | 4900 | 3151 |

Рекомендации по оформлению лабораторных работ

При выполнении лабораторной работы студент должен изучить методические рекомендации, произвести расчет по одному из предлагаемых преподавателем вариантов и оформить результаты расчетов в соответствии с требованиями и положениями соответствующих государственных стандартов.

Отчет должен содержать следующие пункты:

А) титульный лист (приложение 1);

Б) цель работы;

В) исходные данные;

Г) ход решения;

Д) выводы.

Приложение 1

Уфимский государственный нефтяной технический университет

Кафедра «Экономики и управления на предприятии нефтяной

и газовой промышленности»

Отчет

О лабораторной работе №4

«Анализ выполнения производственной программы бурового предприятия»

| Студент гр. | _________________________ (подпись, дата) |
| --- | --- |
| Принял | ____________________________ (подпись, дата) |

Уфа 2007

Список использованных источников

- Комплексный технико-экономический анализ производственной деятельности бурового предприятия / Е.А. Постнов, З.А. Насинник, Н.А. Данылюк, О.И. Лесюк – М.: Недра, 1994 – 154 с.: ил.

- Шаповалов А.Г. Анализ производственно-хозяйственной деятельности бурового предприятия – М.: Недра, 1984-272 с.: ил.